## Кассовое исполнение
Отчет
о ходе выполнения муниципальных программ сельского поселения Белоярского района за 2016 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год, тыс. рублей |  |  |  | Фактические объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения |  |  |  | Примечания
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет
| Сельское поселение Полноват | 4629.5 | 4629.5 | 0 | 0 | 4461.7 | 4461.7 | 0 | 0 | 96.3754 | 96.3754 | - | -
1 | Муниципальная программа сельского поселения Полноват «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Согласно, номенклатуры резерва материальных ценностей были приобретены термосы 12 л в кол-ве 3 шт.
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Мероприятия, предусмотренные МП на год исполнены в полном объеме
| Разработка информационного материала и его размещение на территории населенных пунктов сельского поселения Полноват | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Оснащение территорий общего пользования населенных пунктов сельского поселения Полноват первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Содержание территории села Полноват, прилегающей к лесной полосе, в надлежащем состоянии для предотвращения возникновения пожаров в лесной полосе (сбор и утилизация валежника из лесной полосы) | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
2 | Муниципальная программа сельского поселения Полноват «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы» | 4521.7 | 4521.7 | 0 | 0 | 4353.9 | 4353.9 | 0 | 0 | 96.289 | 96.289 | - | -
| Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Установлены стеклопакеты в здании администрации сельского поселения Полноват
| Проведение мероприятий по капитальному ремонту и утепление рабочих помещений и мест общего пользования бюджетных зданий | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Благоустройство территории | 1755.1 | 1755.1 | 0 | 0 | 1617.9 | 1617.9 | 0 | 0 | 92.1828 | 92.1828 | - | -
| уличное освещение | 765.1 | 765.1 | 0 | 0 | 630.5 | 630.5 | 0 | 0 | 82.4075 | 82.4075 | - | - | Экономия сложилась за счет оптимизации части текущих расходов на техническое обслуживание электросетей в летний период
| прочие мероприятия | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Приобретены: пиломатериал; контейнеры ТБО; хозяйственные товары. Приобретены и установлены детский игровой комплекс, детские горки, песочницы, качели.
| организация временных рабочих мест по безработным гражданам и трудоустройству несовершеннолетних | 640 | 640 | 0 | 0 | 637.4 | 637.4 | 0 | 0 | 99.5937 | 99.5937 | - | - | За отчетный период были заключены 96 договоров на временное трудоустройство из них: 25 несовершеннолетние от 14 до 18 лет, 32 КМНС, 11 особо нуждающиеся, 28 общие
| Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 175.5 | 175.5 | 0 | 0 | 175.5 | 175.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Оплата производится согласно, заключенного договора, на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов.
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги (подвоз воды и вывоз жидких бытовых отходов) | 933.4 | 933.4 | 0 | 0 | 933.4 | 933.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Оплата производится согласно, заключенного договора, на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов.
| Содержание объектов размещения отходов | 310 | 310 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Оплата производится согласно заключенного договора, на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов.
| Создание условий для обеспечения бытового обслуживания населения | 392.7 | 392.7 | 0 | 0 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 | 92.2078 | 92.2078 | - | - | Оплата производится согласно заключенного договора, на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов, экономия сложилась за счет непрогнозируемого оттока временно проживающего населения
| предоставление субсидии в целях возмещения затрат по ремонту систем коммунальной инфраструктуры | 895 | 895 |  |  | 895 | 895 |  |  |  | 100 | - |  | проведен ремонт ВОСов, замена фланцев
3 | «Развитие муниципальной службы в сельском поселении Полноват на 2014 - 2016 годы» | 32.2 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 32.2 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Мероприятия предусмотренные МП на год исполнены в полном объеме
| Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Диспансеризация муниципальных служащих | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -

## Целевые показатели
Информация
о достижении целевых показателей о реализации муниципальных программ сельского поселения в границах Белоярского района за 2016 год
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | За отчетный период | % выполнения за отчетный период | Информационная обеспеченность
Сельское поселение Полноват
Муниципальная программа сельского поселения Полноват «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы»
| Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и порядке действий при их возникновении, обеспечение безопасности людей на водных объектах, через распространение информационного материала, в количестве 200 экз. в год | экз. | 150 | 200 | 200 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
| Проведение тренировок, учений, занятий органов управления силами ГО и ЧС сельского поселения Полноват | раз | 1 | 1 | 1 | 100% | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района
| Увеличение оснащенности мест общего пользования противопожарным инвентарем | ед | 5 | 3 | 3 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
| Увеличение резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации ЧС в целях гражданской обороны | % | 60 | 10 | 10 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
Муниципальная программа сельского поселения Полноват «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы»
| Сокращение потребления энергоресурсов | % | 1 | 1 | 0 | 0% | ОАО "ТЭК"
| Обеспечение населения услугой по вывозу жидких бытовых отходов, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | ОАО "ЮКЭК - Белоярский
| Обеспечение населения услугой по подвозу чистой питьевой водой, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | ОАО "ЮКЭК - Белоярский
Повышение уровня благоустроенности населенных пунктов:
| Количество отремонтированных (приобретенных) детских игровых комплексов | шт. | 0 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
| Доля граждан, участвующих в работах по благоустройству от общего числа граждан проживающих в поселении | % | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
| Объем потребления электроэнергии сети уличного освещения | тыс. кВт/ч | 93.4 | 81.1 | 80.8 | 99.63% | ОАО "ТЭК"
| Сокращение доли муниципальной собственности в многоквартирных домах | % | 68.1 | 66.23 | 66.23 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
| Обеспечение населения услугами общественной бани, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | ОАО "ЮКЭК - Белоярский
| Обеспечение территории размещения отходов в надлежащем состоянии | тыс. м2. | 10 | 10 | 10 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
| Доля отремонтированных систем коммунальной инфраструктуры от общего запланированного количества | % | 0 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
Муниципальная программа сельского поселения Полноват «Развитие муниципальной службы сельского поселения Полноват на 2014-2016 годы»
| Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват