**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОВАТ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Полноват проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

С 2017 года на территории сельского поселения Полноват действует муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы», целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Полноват.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил **40 793,4 тыс.руб.**, исполнение – **38 088,1 тыс.руб.**, что составляет **93,4%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 231,7 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 5 412,5 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 32 443,9 тыс.рублей (92,3%).

Исполнение меньше 100% составили следующие мероприятия:

- «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» (исполнение 99,4% от годового лимита), экономия бюджетных средств произошла в результате уменьшения денежного поощрения по результатам работы за год;

- «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», экономия денежных средств образовалась в результате изменения потребности в приобретении входной двери для здания МАУ сельского поселения Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие» в течение года (приобретение и установка входной группы включены в перечень работ по реконструкции центральной входной группы).

- «Организация благоустройства территории поселения» (исполнение – 98,5%), экономия образовалась в результате частичной замены ламп уличного освещения на светодиодные светильники;

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги» (исполнение – 84,6%), обязательства по договорам исполнены на 100%, экономия бюджетных средств образовалась в результате меньшего объема потребления за оказанные услуги (подвоз воды, вывоз ЖБО);

- «Дорожная деятельность» (исполнение 28,7%), в рамках мероприятия осуществлены услуги по очистке от снега проезжей части в с.п.Полноват и с.Ванзеват, а также работы по выравниванию и планированию улиц в с.п.Полноват и с.Ванзеват, экономия средств связана с отсутствием возможности использования в отчетном году по целевому назначению. Расходование средств планируется в следующем финансовом году.

**Показатели результативности реализации муниципальной программы сельского поселения Полноват «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» за 2018 год**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Достижение целевых показатели муниципальной программы | % выполнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления для выполнения полномочий и функций | 100% | 99,4% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности | 100% | 100,0% |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности | 100% |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, ежегодно на уровне 100% | 100% | 100,0% |
| 5 | Пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | 100% | 100,0% |
| 6 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах | 100% | 100,0% |
| 7 | Площадь содержания минерализованной полосы | 100% |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | 100% |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины | 100% | - |
| 10 | Повышение доли энергетической эффективности | 100% | 84,6% |
| 11 | Уровень благоустроенности в населенных пунктах сельского поселения | 100% | 98,5% |
| 12 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | 100% | 95,3% |
| 13 | Обеспеченность услугой по подвозу чистой питьевой воды, от потребности | 100% | 84,6% |
| 14 | Обеспеченность услугой по вывозу жидких бытовых отходов, от потребности | 100% |
| 15 | Площадь содержания территории размещения отходов в надлежащем состоянии | 100% | 100,0% |
| 16 | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Полноват | -  |  - |
| 17 | Обеспечение населения услугами общественной бани, от потребности | 100% | 100,0% |
| 18 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 100,0% |
| 19 | Количество проведенных спортивных мероприятий в год | 100% | 100,0% |
| 20 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности | 100% | 100,0% |
| 21 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Полноват от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения | 100% | 0,0% |
| 22 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности | 100% | 28,7% |
| 23 | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района полномочий, переданных органами местного самоуправления поселения на основании соглашений, ежегодно на уровне 100 %, от потребности | 100% | 100,0% |
| 24 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности | 100% | 100,0% |
|   | Итого | **100,0%** | **93,4%** |

«Мероприятие по профилактике правонарушений» исполнено без финансового обеспечения.

Показатель 11 «Уровень благоустроенности в населенных пунктах сельского поселения Полноват», ежегодно 100%. Данный показатель возможно достичь при выполнении следующих мероприятий (план):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | Факт | % |
|  - ежегодный объем потребления электроэнергии сети уличного освещения не менее 81 тыс. кВт в год | 81 | 81 | 100 |
|  - ежегодное строительство и ремонт деревянных ограждений и тротуаров, не менее 300 м в год | 300 | 300 | 100 |
|  - организация временных рабочих мест для безработных граждан и трудоустройство несовершеннолетних, не менее 45 чел. в год; | 45 | 45 | 100 |
| **Итого показатель 11** |  |  | **100,0** |

**Достижение целевых показателей за 2017 год составило 100,0%, что указывает на исполнение мероприятий,** при **93,4% исполнения по бюджетным ассигнованиям**, это в свою очередь указывает на неэффективное планирование бюджета на очередной финансовый год. **Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Полноват, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**

**Кроме этого, ответственному исполнителю рекомендуется более тщательнее планировать объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также в результате реализации муниципальной программы своевременно вносить изменения в части бюджетных ассигнований и показателей.**