**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват за 2016 год**

Советом депутатов сельского поселения Полноват принято решение от 30 мая 2016 года № 20 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

С целью оценки эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры, за каждый год установлены промежуточные результаты конечных целевых результатов. Таблица1 Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселении Полноват в 2016 году

| **№п/п** | **Показатель** | **План в соответствии с ПКР** | **Фактические результаты** | **Уровень выполнения показателей,%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 139,1 | 108,4 | 77 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 313,5 | 318,8 | 101 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 102,1 | 109 | 106 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 115,4 | 115,4 | 100 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 179,8 | 184,7 | 102 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 110 | 80,2 | 72 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 50 | 50 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 171 | 528 | 308 |

Таблица 2

Исполнение инвестиционных проектов за 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Период** | **Результат** |
| Сельский дом культуры – библиотека с. Ванзеват Белоярский район | 2014-2018 | Строительство нового культурного комплекса сельский дом культуры на 100 мест – библиотека на 7000 экземпляров книг (2014 год – подготовлена проектно-сметная документация) |

**Анализ социальной ситуации в сельском поселении Лыхма свидетельствует о том, что по итогам 2016 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**