**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОВАТ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Полноват проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Полноват.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;
* реализация отдельных государственных полномочий;
* создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* профилактика правонарушений;
* обеспечение безопасности людей на водных объектах;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* благоустройство территории поселения;
* обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества;
* предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги;
* содержание объектов размещения отходов;
* реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства;
* создание условий для обеспечения бытового обслуживания населения;
* организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
* развитие физической культуры и массового спорта;
* реализация мероприятий в области социальной политики;
* дорожная деятельность.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено **47 765,8 тыс. руб.**, кассовое исполнение составило – **47 114,7 тыс. руб.**, или **98,6 %** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 240,4 тыс. рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 4 020,8 тыс. рублей (91,6%);

- за счет средств бюджета поселения – 42 853,5 тыс. рублей (99,3%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год не освоено 651,1 тыс. рублей, из них:

1) 408,1 тыс. рублей – экономия финансовых средств за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры в результате реализации мероприятий в сфере коммунального хозяйства. Фактические затраты на ремонт котельной в сельском поселении Полноват оказались меньше первоначально утвержденной сметы.

2) 100,0 тыс. рублей – экономия резервных средств. Данные средства используются только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;

3) 143,0 тыс. рублей – экономия в части реализации мероприятия «Дорожная деятельность». В рамках данного мероприятия была проведена очистка от снега проезжей части в сельском поселении Полноват, селе Ванзеват. Так же проведен ремонт дорожного покрытия по ул. Советская в сельском поселении Полноват. Оплата производилась согласно выставленным счетам.

Большое значение для жителей сельского поселения Полноват имеет уровень благоустроенности территории. В рамках данного направления в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

* проведение ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения на сумму 775,5 тыс. рублей;
* приобретены клетки ловушки в количестве 2 штук для отлова бездомных собак;
* произведено обустройство пешеходной зоны к зданию музея в сельском поселении Полноват на сумму 491,6 тыс. рублей;
* трудоустройство граждан. За 2019 год трудоустроено: несовершеннолетних граждан – 22 человека, граждан испытывающих трудности в поиске работы – 9 человек, граждан на общественные работы – 9 человек, граждане из числа коренных малочисленных народов севера – 24 человека;
* в рамках инициативного бюджетирования изготовлен и установлен памятник участникам ВОВ в селе Ванзеват в рамках Проекта «Мы памяти этой верны» на сумму 584,6 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств граждан в размере 17,6 тыс. рублей.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2017-2019 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | 31 945,0 | 40 793,4 | 47 765,8 |
| 3. | Фактический объем финансирования, тыс. рублей | 30 585,9 | 38 088,1 | 47 114,7 |
| 4. | Процент освоения средств, % | 95,7 | 93,4 | 98,6 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что результат реализации муниципальной программы ежегодно улучшается:

1. увеличивается объем финансирования мероприятий;
2. уровень достижения целевых показателей на высоком уровне;
3. процент освоения финансовых средств увеличивается.

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Полноват, рекомендовано:**

**- принимать активное участие в ежегодном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с привлечением граждан и организаций.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляет о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**